****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.06.2021 № 198

**с.Балтай**

**Об утверждении Порядка мониторинга**

**реализации соглашений о**

**муниципально-частном партнерстве**

**на территории Балтайского**

**муниципального района**

**Саратовской области**

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.02.2021 № 40 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве», руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1.Утвердить Порядок мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории Балтайского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 1.

2.Назначить ответственных лиц за работу в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» по муниципально-частному партнерству согласно приложению № 2.

3.Ответственным лицам по действующим на 1 июля 2022 года соглашениям о муниципально-частном партнерстве, обеспечить внесение до 31 декабря 2022 года в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» сведений о предусмотренных Порядком прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балтайского

муниципального района А.А.Грунов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 15.06.2021 № 198

**Порядок мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории Балтайского муниципального района Саратовской области**

1.Настоящий Порядок определяет правила осуществления мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее соответственно - соглашения, мониторинг).

2.Мониторинг соглашений, публичным партнером в которых является Балтайский муниципальный район, и соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса согласно Положения о муниципально-частном партнерстве в Балтайском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Балтайского муниципального района от 20.12.2016 №473, проводится администрацией Балтайского муниципального района Саратовской области.

3.Мониторинг проводится посредством сбора, анализа, обобщения, систематизации и учета в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее - информационная система) сведений о планируемых к заключению, реализуемых и реализованных на территории Балтайского муниципального района Саратовской области соглашениях.

4.Внесение и актуализация в соответствии с настоящим Порядком сведений в информационную систему осуществляются ответственными лицами администрации Балтайского муниципального района, посредством заполнения соответствующих полей, предусмотренных в модуле «Мониторинг проектов государственно-частного партнерства» информационной системы.

5.Полнота, достоверность и своевременность внесения сведений о соглашениях в информационную систему обеспечиваются ответственными лицами администрации Балтайского муниципального района.

6.Сведения о соглашениях, составляющие государственную тайну, в информационной системе не размещаются.

7.В течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта в информационную систему вносятся сведения о таком решении, а также об условиях соглашения, в том числе о технико-экономических показателях объекта соглашения, сроке действия соглашения, планируемом объеме привлекаемых инвестиций.

8.В течение 10 рабочих дней со дня размещения в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решения о реализации проекта на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт для размещения информации о проведении торгов), в информационную систему вносятся сведения о таком решении.

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока размещения решения о реализации проекта на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов в информационную систему вносятся сведения об итогах размещения такого решения.

До момента заключения соглашения сведения о решении о реализации проекта, принятом на основании предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, а также об итогах размещения такого решения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов ежегодно актуализируются по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года соответственно до 15 февраля и 15 августа текущего года.

9.В течение 10 рабочих дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс) и конкурсной документации на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, а также подписания протокола о результатах проведения конкурса в информационную систему вносятся соответствующие сведения, в том числе о сроках проведения конкурса, результатах проведения конкурса.

10.В течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения в информационную систему вносятся сведения об условиях соглашения, включая сведения об осуществляемых в рамках соглашения инвестициях, сроках создания и (или) реконструкции объекта(ов) соглашения, способах обеспечения частным партнером обязательств по соглашению.

11.В течение 10 рабочих дней со дня изменения соглашения в информационной системе актуализируются сведения об условиях соглашения, в том числе о расходных обязательствах публичного партнера, возникающих на основании соглашения, не зависящих от наступления каких-либо условий, предусмотренных соглашением (далее - безусловные обязательства) и обязательствах публичного партнера, возникающих при исполнении соглашения в связи с наступлением определенных условий, предусмотренных соглашением, а также в случае досрочного расторжения соглашения (далее - условные обязательства), которые были скорректированы в результате такого изменения, а также сведения о прогнозных и фактических значениях финансово-экономических показателей реализации соглашения, публичным партнером по которому выступает Балтайский муниципальный район, в случае их изменения.

12.Ежегодно до 15 февраля и 15 августа в течение всего периода с даты принятия решения о реализации проекта до даты прекращения соглашения либо до даты отмены решения о реализации проекта в информационной системе актуализируются сведения о проекте соглашения и (или) заключенном соглашении по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года соответственно, за исключением сведений о прогнозных и фактических значениях финансово-экономических показателей реализации соглашения и сведений о фактически исполненных обязательствах частного партнера по соглашению. При этом информация о юридически значимых действиях, связанных с соглашением (внесение в него изменений и прекращение соглашения, ввод объекта соглашения в эксплуатацию), размещается в информационной системе в течение 10 рабочих дней со дня совершения таких действий.

Частным партнером ежегодно на основании запроса администрации Балтайского муниципального района предоставляется информация о фактически исполненных обязательствах частного партнера по соглашению по состоянию на 1 января текущего года.

Ответственные лица ежегодно до 31 мая в информационной системе размещают сведения, представленные частным партнером о фактически исполненных им обязательствах по соглашению по состоянию на 1 января текущего года.

13.В течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения в информационную систему вносятся сведения о предусмотренных в таком соглашении безусловных и условных обязательствах с указанием отдельных положений соглашения, предусматривающих такие условные и безусловные обязательства.

В случае если в соглашении установлены формулы расчета и (или) порядок индексации прогнозного размера безусловных обязательств, максимального размера условных обязательств, актуализация прогнозного размера безусловных обязательств и (или) максимального размера условных обязательств осуществляется ежегодно до 15 февраля с приложением соответствующих расчетов.

Сведения о фактически исполненных безусловных и условных обязательствах по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года актуализируются в информационной системе соответственно до 15 февраля и 15 августа текущего года.

В случае если после прекращения соглашения условные и безусловные обязательства перед частным партнером не были исполнены в полном объеме, актуализация сведений о таких обязательствах в информационной системе осуществляется до полного их исполнения.

14.Внесение в информационную систему соответствующих сведений о соглашениях осуществляется с размещением одного или нескольких обосновывающих документов в виде электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), подтверждающих полноту и достоверность внесенных сведений (далее - обосновывающие документы), по перечню согласно [приложению № 1](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400431597/#10000) к настоящему Порядку. При этом внесенные в информационную систему сведения должны в полной мере соответствовать информации, представленной в обосновывающих документах, и быть подписаны электронной подписью в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

15.Сведения о контактных данных лиц, ответственных за внесение в информационную систему сведений о соглашениях, заполняются согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

16.Администрация Балтайского муниципального района ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, формирует и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты мониторинга соглашений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за отчетный год согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

17.Сведения, предоставленные в информационную систему в целях проведения мониторинга, хранятся в указанной системе в течение срока действия соглашения и не менее 15 лет со дня окончания срока его действия.

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района А.А.Бакулина

Приложение № 1

к [Порядку](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400431597/#1000) мониторинга реализации соглашений

о муниципально-частном партнерстве на территории Балтайского муниципального района Саратовской области

**Перечень
обосновывающих документов, подтверждающих полноту и достоверность внесенных в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» сведений о соглашениях о муниципально-частном партнерстве**

1.Предложение о реализации проекта.

2.Решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в орган, уполномоченный на рассмотрение предложения.

3.Заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе, заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.

4.Решение о реализации проекта.

5.Конкурсная документация.

6.Протокол о результатах проведения конкурса на право заключения соглашения.

7.Решение о признании конкурса на право заключения соглашения несостоявшимся.

8.Проект соглашения (со всеми приложениями).

9.Соглашение (со всеми приложениями).

10.Финансовая модель и (или) бизнес-план реализации соглашения.

11.Подписанные уполномоченным лицом частного партнера письма и (или) иные документы, содержащие сведения о предусмотренных и фактически достигнутых значениях финансово-экономических показателей реализации соглашения, публичным партнером по которому выступает Российская Федерация.

12.Подписанные уполномоченным лицом частного партнера письма и (или) иные документы, содержащие сведения о фактически исполненных обязательствах частного партнера по соглашению.

13.Расчет предусмотренных соглашением прогнозного размера безусловных обязательств, максимального размера условных обязательств, в случае если в соглашении установлены формулы расчета и (или) порядок индексации безусловных обязательств, максимального размера условных обязательств.

14.Акты ввода объектов соглашений в эксплуатацию.

15.Копии исполненных платежных поручений и (или) иные документы, подтверждающие сведения о фактически исполненных условных и безусловных обязательствах.

16.Решение о прекращении соглашения.

17.Решение о внесении изменений в условия соглашения.

18.Бухгалтерская (финансовая) отчетность частного партнера.

19.Решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в сфере тарифного регулирования об установлении тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов в отношении товаров, работ, услуг, производимых частным партнером.

Приложение № 2

к [Порядку](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400431597/#1000) мониторинга реализации соглашений

о муниципально-частном партнерстве на территории Балтайского муниципального района Саратовской области

**Сведения
о контактных данных лиц, ответственных за внесение сведений о соглашениях о муниципально-частном партнерстве в государственную автоматизированную информационную систему «Управление»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование соглашения** | **Наименование публичного партнера** | **Фамилия, имя и отчество (при наличии)** | **Должность** | **Номер контрактного телефона** | **Адрес электронной почты** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к [Порядку](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400431597/#1000) мониторинга реализации соглашений

о муниципально-частном партнерстве на территории Балтайского муниципального района Саратовской области

**Результаты
мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве за 20\_\_год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** |
| 1 | Количество принятых в отчетном году решений о реализации проекта |     |
| 2 | Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в отчетном году |     |
| 3 | Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в отчетном году и признанных несостоявшимися |     |
| 4 | Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в отчетном году и признанных состоявшимися |     |
| 5 | Количество заключенных в отчетном году соглашений |     |
| 6 | Количество заключенных в отчетном году соглашений по инициативе лиц, выступивших с предложением о реализации проекта |     |
| 7 | Количество соглашений на стадии создания (реконструкции) объекта по состоянию на последний день отчетного года |     |
| 8 | Количество соглашений на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта по состоянию на последний день отчетного года |     |
| 9 | Количество соглашений, завершенных по истечении срока действия по состоянию на последний день отчетного года |     |
| 10 | Средний срок проведения в отчетном году конкурсов на право заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - соглашений) |     |
| 11 | Средний срок заключения соглашений, заключенных в отчетном году (период с даты принятия решения о реализации проекта до даты подписания соглашения сторонами соглашения) |     |
| 12 | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет всех источников по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |     |
| 13 | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет внебюджетных источников по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |     |
| 14 | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |     |
| 15 | Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |     |

Приложение № 4

к [Порядку](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400431597/#1000) мониторинга реализации соглашений

о муниципально-частном партнерстве на территории Балтайского муниципального района Саратовской области

**Результаты
мониторинга соглашения о муниципально-частном партнерстве на предмет соблюдения сторонами обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в таком соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий такого соглашения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Целевой показатель** | **Плановое значение целевого показателя** | **Фактически достигнутое значение целевого показателя** |
| Срок действия соглашения |     |     |
| Срок проведения конкурса на право заключения соглашения (при наличии) |     |     |
| Срок заключения соглашения (период с даты принятия решения о реализации проекта до даты подписания соглашения сторонами соглашения) |     |     |
| Статус заключения и реализации соглашения |     |     |
| Срок проектирования объекта (если предусматривается) |     |     |
| Срок создания (реконструкции) объекта |     |     |
| Дата ввода объекта в эксплуатацию и (или) начало его технического обслуживания |     |     |
| Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта |     |     |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет всех источников, тыс. рублей |     |     |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей |     |     |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет собственных средств частного партнера, тыс. рублей |     |     |
| Объем финансирования создания (реконструкции) объекта за счет заемных средств, тыс. рублей |     |     |
| Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей |     |     |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 15.06.2021 № 198

**Лица ответственные за работу в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» по муниципально-частному партнерству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назаров Виктор Николаевич | – | начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района Саратовской области; |
| Булгадарян Сатеник Борисовна | – | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными администрации Балтайского муниципального района Саратовской области |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района А.А.Бакулина