****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21.06.2024 № 214

**с.Балтай**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Балтайского муниципального**

**района от 22.01.2020 № 12 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Формирование**

**комфортной городской среды Балтайского**

**муниципального образования на 2020-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1.Внести в постановление администрации Балтайского муниципального района от 22.01.2020 № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» (с изменениями от 01.04.2020 № 133, от 14.08.2020 № 280, от 27.10.2020 № 360, от 26.11.2020 № 406, от 02.02.2021 № 30, от 14.08.2020 № 280, от 23.08.2021 № 281, от 28.01.2022 № 27, от 27.04.2022 № 180, от 30.01.2023 № 22, от 22.03.2023 № 131,от 12.12.2023 № 504) следующие изменения:

1.1.В приложении к постановлению:

1)Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит – 107 105 013 рублей 69 копеек, в том числе по годам:  2020 год – 1 138 720,0 рублей;  2021 год – 20 741 293 рублей 69 копеек;  2022 год – 52 925 000,0 рублей;  2023 год – 10 000 000 рублей;  2024 год – 22 300 000,0 рублей.  Средства федерального бюджета – 29 787 239 рублей 29 копеек, в том числе по годам:  2020 год – 1 115 945 рублей 60 копеек;  2021 год – 741 293 рубля 69 копеек;  2022 год – 9 800 000,0 рублей;  2023 год – 9 800 000,0 рублей;  2024 год – 8 330 000,0 рублей.  Средства областного бюджета –77 317 774,40 рубля 40 копеек, в том числе по годам:  2020 год – 22 774 рубля 40 копеек;  2021 год – 20 000 000,0 рублей;  2022 год – 43 125 000,0 рублей;  2023 год – 200 000,0 рублей;  2024 год – 13 970 000,0 рублей.  Средства бюджета Балтайского муниципального образования – 0 рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей. |

2)Раздел 6. «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«**6.Финансовое обеспечение реализации Программы**

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит – 107 105 013 рублей 69 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 1 138 720,0 рублей;

2021 год – 20 741 293 рублей 69 копеек;

2022 год – 52 925 000,0 рублей;

2023 год – 10 000 000 рублей;

2024 год – 22 300 000,0 рублей.

Средства федерального бюджета – 29 787 239 рублей 29 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 1 115 945 рублей 60 копеек;

2021 год – 741 293 рубля 69 копеек;

2022 год – 9 800 000,0 рублей;

2023 год – 9 800 000,0 рублей;

2024 год – 8 330 000,0 рублей.

Средства областного бюджета –77 317 774,40 рубля 40 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 22 774 рубля 40 копеек;

2021 год – 20 000 000,0 рублей;

2022 год – 43 125 000,0 рублей;

2023 год – 200 000,0 рублей;

2024 год – 13 970 000,0 рублей.

Средства бюджета Балтайского муниципального образования – 0 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей;

2023 год – 0 рублей;

2024 год – 0 рублей.

3)Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

4)Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балтайского

муниципального района А.А.Грунов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 21.06.2024 № 214

**Перечень и краткое описание**

**реализуемых в составе муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**на 2020-2024 годы» отдельных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные**  **направления**  **реализации** | **Связь с показателями муниципальной программы** |
| **начала реализации** | **оконча**  **ния реализа**  **ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» | Администрация Балтайского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД №№ 49,60,80, по ул. Ленина с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |
| 2 | Мероприятие 2.  Благоустройство общественной территории:  Ремонт фонтана с. Балтай ул. Ленина д.61 стр.3А | Администрация Балтайского муниципального района | 2020 | 2020 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Мероприятие 3. Благоустройство общественной территории:  Озеленение площадки у фонтана с. Балтай ул. Ленина д. 61 стр. 3А | Администрация Балтайского муниципального района | 2020 | 2020 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 4 | Мероприятие 4.  Благоустройство общественной территории:  Приобретение детского игрового комплекса | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 5 | Мероприятие 5.  Благоустройство общественной территории:  Доставка и монтаж игрового комплекса | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 6 | Мероприятие 6.  Благоустройство общественных территорий:  Устройство и ремонт тротуаров с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2021 | 2021 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня культуры жителей муниципального образования | Доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади пешеходных дорожек |
| 7 | Мероприятие 7.  Благоустройство дворовой территории:  Установка скамеек и урн у МКД № 2А, по ул. 50 лет Октября  с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |
| 8 | Мероприятие 8.  Благоустройство общественной территории:  Сквер за мемориалом «Родина-мать» по ул.Ленина с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 9 | Мероприятие 9.  Благоустройство общественной территории:  Территория у районной Доски почета с. Балтай по ул. В.И. Ленина от дома № 55А до дома № 63 | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 10 | Мероприятие 10.  Благоустройство общественной территории:  Приобретение, доставка и установка игрового оборудования для детской площадки с. Балтай, ул. Лесная, д. 1Б на территории стадиона «Юность» с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 11 | Мероприятие 11.  Благоустройство общественной территории:  Подготовка территории под установку детского игрового оборудования на стадионе «Юность» с. Балтай и завоз грунта в сквер за мемориалом «Родина-мать» с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 12 | Мероприятие 12.  Благоустройство общественных территорий: Выполнение строительно-монтажных работ – строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров на территории Балтайского муниципального образования, в том числе строительный контроль | Администрация Балтайского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение комфортных условий проживания, обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства | Повышение уровня сознательности молодого поколения муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 13 | Мероприятие 13.  Благоустройство общественной территории у школы с. Садовка, ул. Центральная с установкой спортивной площадки (устройство универсального поля и зоны для воркаута с ограждением) | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 14 | Мероприятие 14.  Благоустройство общественной территории у Дома культуры с.Садовка | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 15 | Мероприятие 15.  Благоустройство общественной территории центральная площадь с. Садовка | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 16 | Мероприятие 16.  Благоустройство общественной территории: площадь Победы с. Балтай (Поставка и установка стационарного сценического комплекса) | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 17 | Мероприятие 17.  Благоустройство дворовых территорий по ул. Строителей д.10,11 в с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |
| 18 | Мероприятие 18.  Благоустройство общественной территории у школы с. Балтай (установка хоккейной коробки с ограждением) | Администрация Балтайского муниципального района | 2023 | 2023 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 19 | Мероприятие 19.  Ремонт мемориала – «Родина – мать» на площади Победы  с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2024 | 2024 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образован | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 20 | Мероприятие 20.  Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД, № 1Б ул. 50 лет Октября с. Балтай, №№ 1Б,2Б ул. Колхозная с. Балтай | Администрация Балтайского муниципального района | 2024 | 2024 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |
| 21 | Мероприятие 21. Благоустройствообщественной территории у площади Победы с. Балтай по ул. Ленина от дома № 61к.4 до дома № 63 | Администрация Балтайского муниципального района | 2024 | 2024 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 22 | Мероприятие 22.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Балтай Балтайского района Саратовской области | Администрация Балтайского муниципального района | 2024 | 2024 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей муниципального образования | Доля жителей принимающих участие в подготовке площадок для осуществления мероприятия |
| 23 | Мероприятие 23.  **Поставка и установка универсальных детских площадок на дворовых территориях многоквартирных домов в с. Балтай Балтайского района Саратовской области** | Администрация Балтайского муниципального района | 2024 | 2024 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |
| 24 | Мероприятие 24.  Благоустройство общественной территории по ул. Весенняя с. Балтай Балтайского района Саратовской области: **Поставка и установка спортивной площадки** | Администрация Балтайского муниципального района | 2024 | 2024 | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | Положительное влияние на внешний вид муниципального образования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |

Верно: и.о. начальника отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района Н.В.Бабошина

Приложение № 2

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 21.06.2024 № 214

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов (руб.), годы** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды Балтайского муниципального образования на 2020-2024 годы» | Всего | 1 138 720,0 | 20 741 293,69 | 52 925 000,0 | 10 000 000,0 | 22 300 000,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  (прогнозно) | 1 115 945,60 | 741 293,69 | 9 800 000,0 | 9 800 000,0 | 8 330 000,0 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 22 774,40 | 20 000 000,0 | 43 125 000,0 | 200 000,0 | 13 970 000,0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мероприятие 1.  Установка скамеек и урн у МКД №№ 49,60,80, по ул. Ленина с. Балтай | Всего | 97 853,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 94 917,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 957,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие 2.  Благоустройство общественной территории:  Ремонт фонтана с. Балтай ул. Ленина д.61 стр.3А | Всего | 904 870,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 886 7726,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 18 097,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие 3.  Благоустройство общественной территории:  Озеленение площадки у фонтана с. Балтай ул. Ленина д.61 стр. 3А | Всего | 135 997,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 133 277,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2 719,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие 4.  Благоустройство общественной территории:  Приобретение детского игрового комплекса | Всего | 0 | 599 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 599 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие 5.  Благоустройство общественной территории:  Доставка и монтаж детского игрового комплекса | Всего | 0 | 142 293,69 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 142 293,69 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие 6.  Благоустройство общественных территорий:  Устройство и ремонт тротуаров с. Балтай | Всего |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 20 000 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 7.  Благоустройство дворовой территории:  Установка скамеек и урн у МКД № 2А по ул. 50 лет Октября с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 47 026,80 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 47 026,80 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие 8.  Благоустройство общественной территории Сквер за мемориалом «Родина-мать» по ул.Ленина с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 2 918 630,4 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 2 718 630,4 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 200 000,0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мероприятие 9.  Благоустройство общественной территории:  Территория у районной Доски почета с. Балтай по ул. В.И. Ленина от дома № 55А до дома № 63 | Всего | 0 | 0 | 5 155 474,8 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 5 155 474,8 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятие 10.  Благоустройство общественной территории:  Приобретение, доставка и установка игрового оборудования для детской площадки с. Балтай, ул. Лесная, д. 1Б на территории стадиона «Юность» с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 1 512 488,74 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 1 512 488,74 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие 11.  Благоустройство общественной территории:  Подготовка территории под установку детского игрового оборудования на стадионе «Юность» с. Балтай и завоз грунта в сквер за мемориалом «Родина-мать» с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 366 379,26 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 366 379,26 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 12.  Благоустройство общественных территорий:  Выполнение строительно-монтажных работ – строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров на территории Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района, в том числе строительный контроль | Всего | 0 | 0 | 42 925 000,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 42 925 000,0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мероприятие 13.  Благоустройство общественной территории у школы с. Садовка, ул. Центральная с установкой спортивной площадки (устройство универсального поля и зоны для воркаута с ограждением) | Всего | 0 | 0 | 0 | 4 713 714,85 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 4 619 440,55 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94 274,30 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мероприятие 14.  Благоустройство общественной территории:  Парк у Дома культуры  с. Садовка, ул. Центральная | Всего | 0 | 0 | 0 | 694 300,60 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 680 414,59 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 13 886,01 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мероприятие 15.  Благоустройство общественной территории центральная площадь  с. Садовка | Всего | 0 | 0 | 0 | 964 272,0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 944 986,56 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 19 285,44 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мероприятие 16.  Благоустройство общественной территории: площадь Победы с. Балтай (Поставка и установка стационарного сценического комплекса) | Всего | 0 | 0 | 0 | 988 158,58 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 968 395,41 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 19 763,17 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мероприятие 17.  Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД, №№ 10,11 пос. Строителей с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 0 | 739 873,97 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 725 076,49 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 14 797,48 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мероприятие 18.  Благоустройство общественной территории у школы с. Балтай (установка хоккейной коробки с ограждением) | Всего | 0 | 0 | 0 | 1 899 680,0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 1 861 686,40 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 37 993,60 | 0 |
| местный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мероприятие 19.  Ремонт мемориала – «Родина – мать» на площади Победы, с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 899 066,69 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 801 085,36 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 981,33 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятие 20.  Благоустройство дворовых территорий:  Установка скамеек и урн у МКД, № 1Б ул. 50 лет Октября с. Балтай, №№ 1Б,2Б ул. Колхозная  с. Балтай | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 343,10 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 476,24 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 866,86 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мероприятие 21. Благоустройствообщественной территории у площади Победы с. Балтай по ул. Ленина от дома № 61к.4 до дома № 63 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 357 590,21 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 290 438,40 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 151,81 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мероприятие 22.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Балтай Балтайского района Саратовской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 521 627,95 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 521 627,95 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мероприятие 23.  **Поставка и установка универсальных детских площадок на дворовых территориях многоквартирных домов в с. Балтай Балтайского района Саратовской области** | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000,05 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000,05 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мероприятие 24.  Благоустройство общественной территории по ул. Весенняя с. Балтай Балтайского района Саратовской области: **Поставка и установка спортивной площадки** | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 078 372,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 078 372,0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Верно: и.о. начальника отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района Н.В.Бабошина