****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.08.2025 № 530

**с.Балтай**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Укрепление**

**общественного здоровья»**

В целях реализации на территории Балтайского муниципального района регионального проекта «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», регионального проекта «Здоровье для каждого», руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 1 января 2026 года.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балтайского муниципального района.

Глава Балтайского

муниципального района Е.С.Бенькович

Приложение

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 29.08.2025 № 530

**Муниципальная программа**

**«Укрепление общественного здоровья»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Укрепление общественного здоровья» | | | | |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация Балтайского муниципального района, ГУЗ СО «Балтайская РБ» | | | | |
| **Соисполнители программы** | -отдел образования администрации Балтайского муниципального района;  -отдел по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района;  -ГАУ СО «КЦСОН Балтайского района» (по согласованию);  -отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района;  -отдел культуры администрации Балтайского муниципального района;  -ООО «Редакция Балтайской газеты «Родная земля» (по согласованию);  *-*государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию) | | | | |
| **Цель муниципальной программы:** | 1.Увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни на 5% за 5 лет;  2.Снизить распространенность курения на территории муниципального района на 7% в течение 5 лет;  3.Увеличить количество граждан, регулярно проходящих медицинский осмотр и диспансеризацию до 100% к 2030 году.  4.Увеличить количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 60% к 2030 году. | | | | |
| **Задачи:** | 1.Повышение грамотности населения в отношении влияния курения на здоровье.  2.Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих.  3.Пропаганда здорового образа жизни, профилактика неинфекционных заболеваний.  4.Проведение мероприятий, направленных на привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  5.Организация и проведение информационно-образовательных мероприятий среди детей и подростков.  6.Проведение профилактических мероприятий в трудовых коллективах. | | | | |
| **Целевые индикаторы программы** | 1.Доля граждан, ведущих ЗОЖ.  2.Количество граждан, прошедших профилактический осмотр и диспансеризацию.  3.Количество граждан, информированных о вреде курения в 2026 и далее по годам.  4.Количество организаций (предприятий), внедривших корпоративные программы (количество работников).  5.Количество информационно-профилактических мероприятий  6.Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом  7.Количество мероприятий (человек), проведенных среди детей и подростков  8.Количество мероприятий (человек), проведенных в трудовых коллективах. | | | | |
| **Сроки**  **реализации:** | 2026 –2030гг*.* | | | | |
| **Перечень**  **подпрограмм:** | Нет | | | | |
| **Объем финансового обеспечения программы (тыс. руб.),**  **в том числе по годам:** | На каждый год реализации Программы | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Всего (тыс. руб.):** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Местный бюджет (тыс. руб.)** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Федеральный бюджет (прогнозно) (тыс. руб.)** | - | - | - | - | - |
| **Областной бюджет (прогнозно) (тыс. руб.)** | - | - | - | - | - |
| **Внебюджетные источники (тыс. руб.)** | - | - | - | - | - |
| **Ожидаемые результаты реализации программы:** | 1.Доля граждан, ведущих ЗОЖ до 14,0%  2.Количество граждан, прошедших профилактический осмотр и диспансеризацию с 50% до 90%.  3.Количество граждан, информированных о вреде курения с 50% до 80%.  4.Количество организаций (с 2 до 7), внедривших корпоративные программы (с 40 до 120).  5.Количество информационно-профилактических мероприятий с 12 до 32.  6.Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 54% до 60%.  7.Количество мероприятий (человек), проведенных среди детей и подростков с 32 до 50.  8.Количество мероприятий, проведенных в трудовых коллективах с 4 до 10. | | | | |
| **Система организации контроля исполнения программы:** | Общий контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Балтайского муниципального района.  В ходе реализации Программы ежегодно уточняются механизм ее реализации и состав исполнителей. | | | | |

**I.Оценка текущей ситуации**

1.Балтайский район Саратовской области расположен на правом берегу реки Волга, граничит с Ульяновской и Пензенской областями, Вольским и Базарно – Карабулакским районами Саратовской области.

Площадь района составляет 1200 квадратных километров. Через Балтайский район протекает река Алай.

Административный центр – село Балтай. В состав Балтайского муниципального района входят 4 муниципальных образования (30 населенных пунктов).

Плотность населения: 8,2 чел./км².

Климат в Балтайском районе — умеренно-континентальный. Среднемесячная температура воздуха летом составляет +22°С. Среднемесячная температура в январе составляет –17°С.

Годовая сумма осадков составляет 450-580 мм. Относительная влажность воздуха зимой превышает 79%. Летом она составляет 55-60%.

**2. Демографические характеристики (показатели рождаемости, смертности за предыдущие 10 лет**

**2.1. Показатели рождаемости за 2015-2024 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Число родившихся (чел.) | Рождаемость по району  (на 1000 нас.) | Рождаемость по Саратовской обл. |
| 2015 | 126 | 11,0 | 11,5 |
| 2016 | 128 | 11,3 | 10,9 |
| 2017 | 95 | 8,5 | 9,5 |
| 2018 | 100 | 9,1 | 9,1 |
| 2019 | 90 | 8,4 | 8,3 |
| 2020 | 67 | 6,3 | 7,7 |
| 2021 | 70 | 6,7 | 7,7 |
| 2022 | 44 | 5,8 | 7,0 |
| 2023 | 37 | 3,7 | 6,4 |
| 2024 | 28 | 2,8 | 6,2 |

**2.2. Показатели смертности за 2015-2024 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Года | Число умерших  (чел.) | Смертность по району  (на 1000 нас.) | Смертность по Саратовской обл. |
| 2016 | 172 | 15,1 | 14,0 |
| 2017 | 168 | 14,9 | 13,6 |
| 2018 | 179 | 16,2 | 13,9 |
| 2019 | 192 | 17,8 | 13,7 |
| 2020 | 184 | 17,4 | 16,8 |
| 2021 | 240 | 23,1 | 20,3 |
| 2022 | 152 | 19,9 | 15,0 |
| 2023 | 150 | 15,0 | 6,8 |
| 2024 | 148 | 15,1 | 7,8 |

**2.3. Средний уровень заработной платы в муниципалитете (указывается в рублях за прошедший год)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Муниципальный район | Саратовская область | РФ |
| 2024 | 40065 | 58019 | 87952 |
| 2023 | 35030 | 49995 | 74854 |
| 2022 | 30847 | 42917 | 71334 |
| 2021 | 27156 | 37408 | 57244 |
| 2020 | 25152 | 33544 | 51083 |
| 2019 | 22145 | 30717 | 47867 |
| 2018 | 20556 | 26823 | 43724 |
| 2017 | 15927 | 24738 | 39167 |

**3. Заболеваемость и смертность (показатели в динамике за предыдущие 10 лет по основным группам заболеваний, желательно в разбивке по полу и возрастным группам, с целью выявления чувствительных тенденций и выбора приоритетных целевых групп)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Причины смерти** | **Умерло всего (абс.) чело**  **век** | **относительный показатель на 1000 населения** | **женщины (абс.) чело**  **век** | **относительный показатель на 1000 населения** | **мужчины (абс.) чело**  **век** | **относительный показатель на 1000 населения** |
|  | 2024 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год |
| От всех причин | 148 | 15,1 | 83 | 8,3 | 65 | 6,5 |
| злокачественных  новообразований | 25 | 16,9 | 8 | 0,8 | 17 | 1,7 |
| Болезней системы кровообращения | 50 | 33,8 | 32 | 3,2 | 18 | 1,8 |
| Сахарного диабета | 1 | 0,7 | 1 | 0,1 |  |  |
| Болезней органов дыхания | 13 | 8,8 | 8 | 0,8 | 5 | 0,5 |
| Болезней органов пищеварения | 12 | 8,1 | 6 | 0,6 | 6 | 0,6 |
| Внешних причин | 11 | 7,4 | 1 | 0,1 | 10 | 1,0 |

**4. Социально-экономические показатели (характеризуют социальную напряженность проживающего населения)**

Говоря об экономических показателях, необходимо отметить, что основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство. От эффективности работы агропромышленного комплекса во многом зависит экономическая и социальная стабильность района в целом.

Хозяйственную деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 79 индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и более 4700 личных подсобных хозяйств.

Промышленность нашего района представлена такими предприятиями, как: ООО «Горизонты» (переработка – производство подсолнечного масла), ООО «Балтайская швейная фабрика «Элит» (производство медицинской одежды), МБУ «Муниципал» (теплоэнергия и вода).

Строительство жилья на территории района ведется индивидуальными застройщиками самостоятельно, хозспособом.

Потребительский рынок района представлен: розничной стационарной торговлей, общественным питанием и бытовым обслуживанием. Розничной стационарной торговлей занимаются 113 магазинов, в общественном питании работают 7 предприятий. Общее количество посадочных мест в предприятиях составляет 216.

Уровень обеспеченности населения района определяется площадью торговых объектов к расчетному нормативу, который составляет 201,4 % (обеспеченность торговыми площадями 717,1 м кв. на 1 тыс. жителей, расчетный норматив 356 м2, что подтверждает высокие темпы роста розничной сети.

Торговое обслуживание населения, проживающего в малочисленных населенных пунктах, осуществляется в форме выездной торговли.

**5.****Факторы риска, обнаруженные в ходе диспансеризации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Курение табака | 158 | 160 | 162 | 250 | 300 | 361 | 366 | 346 | 395 | 627 |
| Риск пагубного потребления алкоголя | 8 | 10 | 6 | 12 | 18 | 22 | 16 | 32 | 40 | 58 |
| Нерациональное питание | 380 | 381 | 383 | 400 | 465 | 495 | 691 | 412 | 1050 | 851 |
| Низкая физическая активность | 240 | 248 | 251 | 302 | 367 | 477 | 199 | 494 | 845 | 728 |
| Избыточная масса тела | 400 | 402 | 406 | 410 | 433 | 455 | 575 | 414 | 786 | 795 |
| Ожирение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гипергликемия | 57 | 63 | 83 | 50 | 39 | 2 | 112 | 74 | 243 | 237 |
| Гиперхолестеринемия | 280 | 301 | 294 | 341 | 429 | 401 | 437 | 293 | 637 | 515 |

**6. ЛПУ Балтайского района представлено Государственным учреждением здравоохранения Саратовской области «Балтайская РБ» в структуре которого имеются:**

-стационар на 32 койки круглосуточного пребывания,

-районная поликлиника на 210 посещений в смену,

-дневной стационар на 23 койки, работающий в 1 смену.

Кроме того в состав РБ входят:

-1 отделение врача общей практики на базе Донгузской ВА,

-9 ФАПов,

-1 отделение СМП – 2 фельдшерские бригады в сутки на базе РБ.

В составе поликлиники ГУЗ СО «Балтайская РБ» имеются:

-клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории;

-кабинет функциональной диагностики;

-рентгенодиагностический кабинет;

-маммографический кабинет;

-кабинет ультразвуковой диагностики;

-флюорографический кабинет;

-физиотерапевтический кабинет.

Функционируют 4 профильных отделения:

-терапевтическое на 15 коек;

-хирургическое на 5 коек;

-акушерско-гинекологическое - 2 – круглосуточных; 1 койка патологии беременности; 1 койка гинекологическая; 2 - дневного пребывания;

-педиатрическое на 4 койки,

-паллиативное на 5 коек сестринского ухода.

Балтайская РБ имеет 1 корпус стационара и поликлиники. Здание – 3-х этажное по типовому проекту, построено в 1983 году, кирпичное, объёмом 10300 кубических метров, полезной площадью – 3 100 квадратных метров. Здание обеспечено холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, вентиляцией, центральным отоплением от больничной котельной, которая функционирует с 2019 г.

Основными задачами районной больницы являются: обеспечение населения гарантированным минимумом бесплатной медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, стабилизация показателей здоровья населения, совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи, работа по профилактике социально-значимых заболеваний, совершенствование работы в системе обязательного медицинского страхования.

Деятельность подразделений поликлиники регламентирована организующими приказами по соответствующей службе, изданными на основании приказов министерства здравоохранения. Контроль выполнения приказов и планов работы осуществляется руководителями структурных подразделений, заместителями главного врача, главным врачом.

**7. Администрацией Балтайского муниципального района налажено межведомственное взаимодействие с соисполнителями программы:**

-отдел образования администрации Балтайского муниципального района;

-отдел по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района;

-ГАУ СО «КЦСОН Балтайского района»;

-отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Балтайского муниципального района;

-отдел культуры администрации Балтайского муниципального района;

-ООО «Редакция Балтайской газеты «Родная земля»;

-государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;

-государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балтайская районная больница».

**8. На территории Балтайского муниципального района действуют муниципальные программы:**

«Улучшение демографической ситуации в Балтайском муниципальном районе Саратовской области», «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории Балтайского муниципального района», направленные на профилактику заболеваний и укрепление здоровья.

Кроме этого район участвует в различных региональных и федеральных проектах в рамках, которых улучшается инфраструктура имеющихся спортивных сооружений, а так же ведется строительство новых объектов спорта. Так за последние 5 лет на территории Балтайского муниципального района появился современный стадион, бассейн, многофункциональная спортивная площадка, волейбольная площадка, модернизируются спортивные залы в образовательных учреждениях и др.

**9. Количество объектов для занятия физической культурой и спортом (производится расчет числа объектов на 1000 населения):**

**Всего:**4,6, на 1000 населения, из них:

ФОК 0,1 шт. на 1000 населения.

Бассейн 0,1 шт. на 1000 населения.

Стадион 0,1 шт. на 1000 населения.

Дворовые спортивные площадки 1,2 шт. на 1000 населения.

Потребительский рынок района представлен: розничной стационарной торговлей, общественным питанием и бытовым обслуживанием. Розничной стационарной торговлей занимаются 113 магазинов, в общественном питании работают 7 предприятий. Общее количество посадочных мест в предприятиях составляет 216.

**10. Территория Балтайского муниципального района является**

сельской, удаленной от областного центра на 135 км. У сельских жителей не возникает потребности в наличии общепита ориентированного на фастфуд.

Овощи, фрукты имеются в избыточном количестве, поскольку имеется возможность их выращивания на приусадебных участках.

Алкогольная и табачная продукция представлена как в сетевых магазинах («Магнит», «Пятерочка», «Бристоль», «Красное-Белое»), так и в магазинах частных предпринимателей. Сетевые магазины располагаются только на территории районного центра.

Спортивные объекты, расположенные на территории района, доступны для жителей на безвозмездной основе.

**11. Число действующих предприятий (юридических лиц) и число работников в них по направлениям деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование предприятия | Число работников | Направление деятельности |
| 1 | Балтайский РЭС | 15 | Бытовые предприятия |
| 2 | ЗАО «Скорпион» | 24 | Сельское хозяйство |
| 3 | ООО «Гарант Строй» | 26 | Сельское хозяйство |
| 4 | ООО «Зерновая компания «Агроинвест» | 33 | Сельское хозяйство |
| 5 | ОГУ «Балтайская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 27 | Сельское хозяйство |
| 6 | ООО «Балтайская швейная фабрика - Элит» | 77 | Бытовые предприятия |
| 7 | ПАО «Сбербанк России»  № 622/0505 | 6 | Финансы |
| 8 | ГКУ СО «УСПН»  Балтайского района | 18 | Социальное обслуживание |
| 9 | ГАУ СО КЦСОН  Балтайского района | 88 | Социальное обслуживание |
| 10 | Клиентская служба (на правах группы) в Балтайском районе управления организации работы клиентских служб | 9 | Финансы |
| 11 | ГУЗ СО «Балтайская РБ» | 153 | здравоохранение |
| 12 | ГАУ СО «Столыпинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 29 | Финансы |
| 13 | Территориальный центр занятости населения по Балтайскому району ГКУ СО «ЦЗН Саратовской области» | 6 | Финансы |
| 14 | МБОУ СОШ с.Балтай | 92 | Образование |
| 15 | МБОУ СОШ с.Барнуковка | 60 | Образование |
| 16 | МБОУ СОШ с.Большие Озерки | 67 | Образование |
| 17 | МОУ СОШ с.Донгуз | 35 | Образование |
| 18 | МБОУ СОШ с.Садовка | 51 | Образование |
| 19 | МБОУ СОШ с.Столыпино | 28 | Образование |
| 20 | МОУ СОШ с.Царевщина | 57 | Образование |
| 21 | МБДОУ «Детский сад с.Балтай» | 39 | Образование |
| 22 | МБДОУ «Детский сад с.Садовка» | 16 | Образование |
| 23 | МБДОУ «Детский сад с.Царевщина» | 16 | Образование |
| 24 | МБУ ДО ЦДО | 14 | Образование |
| 25 | Центральная библиотека, филиал МБУК МЦБС | 7 | Культура |
| 26 | Детская библиотека, филиал МБУК МЦБС | 3 | Культура |
| 27 | РДК, филиал МБУК МЦКС | 14 | Культура |
| 28 | Садовский СДК, филиал МБУК МЦКС | 4 | Культура |
| 29 | Садовский с/ф, МБУК МЦБС | 1 | Культура |
| 30 | Столыпинский СДК, филиал МБУК МЦКС | 3 | Культура |
| 31 | Столыпинский с/ф, МБУК МЦБС | 1 | Культура |
| 32 | МБУДО ДШИ | 12 | Образование |
| 33 | Большеозерский СДК, филиал МБУК МЦКС | 3 | Культура |
| 34 | Большеозерский с/ф, МБУК МЦБС | 1 | Культура |
| 35 | Пилюгинский СДК, филиал МБУК МЦКС | 3 | Культура |
| 36 | Пилюгинский с/ф, МБУК МЦБС | 1 | Культура |
| 37 | Царевщинский СДК, филиал МБУК МЦКС | 3 | Культура |
| 38 | Царевщинский с/ф, МБУК МЦБС | 1 | Культура |
| 39 | Донгузский СДК, филиал МБУК МЦКС | 4 | Культура |
| 40 | Донгузский с/ф, МБУК МЦБС | 2 | Культура |
| 41 | Барнуковский СДК, филиал МБУК МЦКС | 4 | Культура |
| 42 | Барнуковский с/ф, МБУК МЦБС | 1 | Культура |
| 43 | Сосновский СДК, филиал МБУК МЦКС | 3 | Культура |
| 44 | Сосновский с/ф, МБУК МЦБС | 1 | Культура |
| 45 | Осановский СК, филиал МБУК МЦКС | 1 | Культура |
| 46 | Новолопастейский СК, филиал МБУК МЦКС | 1 | Культура |
| 47 | Всеволодчинский СК, филиал МБУК МЦКС | 1 | Культура |
| 48 | Журавлихинский СК, филиал МБУК МЦКС | 1 | Культура |
| 49 | Старосарайкинский СК, филиал МБУК МЦКС | 1 | Культура |

**II. МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Индикатор** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1.** | **Повышение грамотности населения в отношении влияния курения на здоровье** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **Администрация Балтайского муниципального района, ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию)** | **Предоставление отчетов** |
| 1.1 | Проведение информационных кампаний по повышению грамотности населения в вопросах отказа от курения | 01.09.2025 | 31.12.2030 | начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района | Отчёт о проведённой информационно-коммуникационной кампании (охват) |
| 1.1.1 | Размещение наружной рекламы в общедоступных местах | 01.09.2025 | 31.12.2030 | помощник главы администрации Балтайского муниципального района | Ежегодный фотоотчёт (количество плакатов, постеров) |
| 1.1.2 | Распространение информационных материалов (буклеты, листовки) среди жителей района | 01.09.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ», участковые терапевты, медицинские работники ФАПов (по согласованию) | Ежегодный отчёт с приложением утвержденных макетов (количество) |
| 1.1.3 | Трансляция аудио- и видеороликов в ГУЗ СО «Балтайская РБ», в общедоступных местах | 01.09.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Количество роликов и трансляций |
| 1.1.4 | Активное использование сайта ГУЗ СО «Балтайская РБ» и администрации муниципального района для пропаганды здорового образа жизни, повышения информированности по вопросам отказа от курения (включая информационный материал портала Takzdorovo.ru) | 01.09.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию), администрация Балтайского муниципального района | Количество публикаций |
| 1.1.5 | Реализация тематических проектов в средствах массовой информации: размещение информационных статей в печатных средствах массовой информации; ведение аккаунтов в социальных сетях | 01.09.2025 | 31.12.2030 | начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района | Количество публикаций |
| 1.1.6 | Проведение анализа информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний (ежегодно) | 01.09.2025 | 31.12.2030 | начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района | Заключение об эффективности рекламно-информационных кампаний |
| **2** | **Увеличение количества обращений за помощью по отказу от курения** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **ГУЗ СО «Балтайская РБ»** | **Оказание помощи в отказе от курения** |
| 2.1. | Организация и проведение мотивационной кампании по отказу от курения для желающих бросить курить | 01.09.2025 | 31.12.2030 | врач-нарколог ГУЗ «Вольский ПНД» (на базе ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Число курящих, принявших участие в кампании |
| 2.2. | Оказание помощи по отказу от курения в кабинете отказа от курения в ГУЗ СО «Балтайская РБ» | 01.09.2025 | 31.12.2030 | врач-нарколог ГУЗ «Вольский ПНД» (на базе ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Количество обратившихся в кабинет по отказу от курения,% бросивших курить (по годам) |
| **3.** | **Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **ГУЗ «СОЦОЗМП» (по согласованию)** | **Ежегодный анализ промежуточных результатов корпоративной программы** |
| 3.1 | Разработка корпоративных программ укрепления здоровья | 01.09.2025 | 31.12.2030 | ГУЗ «СОЦОЗМП» (по согласованию),  работодатели (по согласованию) | Корпоративная программа, согласованная с работодателем (количество) |
| 3.2 | Заключение соглашений с работодателями | 01.09.2025 | 31.12.2030 | ГУЗ «СОЦОЗМП»  работодатели (по согласованию) | Подписаны соглашения о сотрудничестве (количество) |
| 3.3 | Внедрение корпоративных программ на предприятиях | 01.09.2025 | 31.12.2030 | ГУЗ «СОЦОЗМП»  работодатели (по согласованию) | Ежегодный анализ промежуточных результатов корпоративной программы (количество программ и работников) |
| **4.** | **Осуществление профилактики неинфекционных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию)** | **Отчёт о проведённых мероприятиях** |
| 4.1 | Организация и проведение массовых пропагандистских мероприятий с привлечением волонтёров (добровольцев), общественных организаций, заинтересованных лиц | 01.09.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО«БалтайскаяРБ» (по согласованию),  Пивоварова М.С., начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района | Отчёт о проведённых мероприятиях (количество мероприятий/участников/волонтеров) |
| 4.2 | Организация и проведение мероприятий к датам, отмечаемым Всемирной организацией здравоохранения, с привлечением волонтёров (добровольцев), общественных организаций, заинтересованных лиц | 01.09.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях  (количество мероприятий/участников/волонтеров) |
| **5.** | **Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию)** | **Отчёт о проведённых мероприятиях (количество мероприятий/участников/волонтеров)** |
| 5.1 | Проведение обследования граждан в отделении медицинской профилактики, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, с целью раннего выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 01.09.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |
| 5.2 | Проведение коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках профилактического консультирования в отделении медицинской профилактики (центре здоровья) | 01.069.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |
| 5.3 | Проведение обучения и формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни в рамках школ «Здоровый образ жизни» | 01.09.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы (количество обученных пациентов) |
| **6.** | **Проведение мероприятий, повышающих доступность для населения занятий физической культурой и спортом** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **Администрация Балтайского муниципального района** | **Предоставление отчетов** |
| 6.1 | Размещение в электронных средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте ГУЗ СО «БалтайскаяРБ» информации, направленной на пропаганду занятий физической культурой и спортом | 01.09.2025 | 31.12.2030 | начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района,  Савинкова А.И., главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Отчёт о работе со средствами массовой информации (количество) |
| 6.2 | Обеспечение максимальной доступности для населения муниципального образования спортивных сооружений. | 01.09.2025 | 31.12.2030 | администрация Балтайского муниципального района | Обеспечение доступности спортивных объектов |
| 6.3 | Размещение плакатов и баннеров по пропаганде физической активности в общедоступных местах | 01.09.2025 | 31.12.2030 | начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района,  помощник главы администрации Балтайского муниципального района | количество |
| 6.4 | Распространение среди населения буклетов, листовок, брошюр по пропаганде физической активности | 01.09.2025 | 31.12.2030 | начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района,  главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | количество |
| 6.5 | Организация и проведение спортивных мероприятий для различных возрастных групп населения | 01.09.2025 | 31.12.2030 | начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма администрации Балтайского муниципального района | Количество мероприятий и участников |
| **7.** | **Организация и проведение информационно-образовательных мероприятий среди детей и подростков** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **Администрация Балтайского муниципального района** | **Количество мероприятий и участников** |
| 7.1 | Организация и проведение в общеобразовательных и средних профессиональных организациях конференций, семинаров, круглых столов, квестов и др. | 01.09.2025 | 31.12.2030 | отдел образования администрации Балтайского муниципального района,  педагогические работники,  педиатрическая ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Количество мероприятий и участников |
| 7.2 | Организация и проведение интерактивных игр в дошкольных образовательных учреждениях | 01.09.2025 | 31.12.2030 | отдел образования администрации Балтайского муниципального района,  педагогические работники, педиатрическая ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Количество мероприятий и участников |
| **8.** | **Проведение мероприятий в трудовых коллективах** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию)** | **Предоставление отчетов** |
| 8.1 | Скрининговые обследования работников организаций (предприятий) | 01.09.2025 | 31.12.2030 | главный врач ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию) | Отчёты отделения медицинской профилактики (количество коллективов, сотрудников, результаты) |
| 8.2 | Профилактическое консультирование в Центре здоровья, направленное на отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни | 01.09.2025 | 31.12.2030 | Профилактическая служба ГУЗ СО «Балтайская РБ» (по согласованию), администрация Балтайского муниципального района,  работодатели (по согласованию) | Отчёты отделения медицинской профилактики (количество консультаций) |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района А.В.Паксютова